## Cronograma de projeto
Cronograma Geral |  | DATA INICIO: 30/03/2022 | DATA TÉMINO: 30/04/2022
EM RISCO | NOME DA TAREFA | NOME DA SUBTAREFA | ATRIBUÍDA A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS
| Tema do projeto | Definição do Tema do Projeto | Todos os Membros | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 | Definido o tema 'Consessionária de Luxo' para desenvolvimento do nosso projeto.
| Logo da empresa / Paletas de cores | Criação do Nome logotipo | Todos os Membros | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 1 | Definido as cores da empresa, logo e nome
| Orgonograma | Hierarquia da empresa | Djeniffer Vidal | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1 | Definição da ordem dos cargoas ocupados
| Carros de luxo | Definição dos carros | Todos os Membros | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 1 | Definido quais marcas de carros serão vendidos
| Objeto | Definição do tipo de linguagem | Todos os Membros |  |  |  | Reunião para defenição dos tipos de linguagens que será usada no montagem do site (desktop/ web)
| Banco de Dados | Montagem do Banco de dados | Aryon Rabello/ Ismael Moura
| Back-end |  | Aryon Rabello/ Ismael Moura
| Recursos humanos | Definição dos cargos | Todos os Membros | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 1 | Foram definidos os cargos e responsabilidades dos membros (Presidencia e Diretoria)
| Financeiro | Definição dos custos | Cássio Braga | 2022-04-01 | 2022-04-06 | 6 | Definido os custos da empresa (depesas/receitas)
| Documentação |  | Todos os Membros
| Teste - (*caixa cinza) | Inicio dos testes | Aryon Rabello/ Ismael Moura

## VAZIO - Cronograma de projeto (hidden)
MODELO DE CRONOGRAMA DE PROJETO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | NOME DA SUBTAREFA | ATRIBUÍDA A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS
| Início do Planejamento |  | Djeniffer | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2
| Criação da rede social |  | Heder | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 1
| Design da logo da empresa |  | Aryon | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 1
| Design do caminhão |  | Aryon | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 1
| Mapa de Empatia |  |  | 2022-02-28 |  | -44619
| Estrutura Interna do Projeto |  |  | 2022-02-28 |  | -44619